Детска градина „Пролет” с. Малко Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе

с. Малко Враново, ул.” Еделвайс” № 16, тел: 0882 786 455

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Стратегия за развитието на ДГ „ Пролет „

с. Малко Враново

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „ Пролет “ с. Малко Враново за периода учебна 2024 – 2025 година

| ## Основна дейност | ## Конкретни дейности | ## Очакван резултат | ## Период |  |  | ## Отговорник |  | ## Необходимо финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## I година ## 2023 | ## II година ## 2024 | III година 2025 |  |  |  |
| ## Подобряване на материалната база и сградния фонд на ДГ „ Пролет „ с. Малко Враново – филиал с. Голямо Враново | ## Закупуване на климатик за физ. салон | ## Добър външен вид и енергоикономичност |  |  | ## Второ тримесечие | ## Директор | ## Инвестиционна програма на Община Сливо поле |  |
|  | ## Оборудване на ## Физкултурен салон с. ГолямоВраново | ## Добри условия за работа и игра на децата и педагозите |  |  | ## Четвърто ## тримесечие | ## Директор | ## Средства от бюджета на ДГ |  |
|  | ## Осигуряване на принтер за добра работа във филиала | ## Съвременна ## образователна среда |  |  | ## Трето тримесечие | ## Директор | ## Средства от бюджета на ДГ |  |
| ## Подобряване на материалната база и сградния фонд на ДГ „ Пролет „ с. Малко Враново | ## Осигуряване на лаптоп за работа на домакина и педагозите в електронен дневник | ## Съвременна ## образователна среда |  |  | ## Първо ## тримесечие | ## Директор | ## По проект ИКТ |  |
|  | ## Осигуряване на принтер за добра работа във филиала | ## Съвременна ## образователна среда |  |  | ## Първо ## тримесечие |  | ## Средства от бюджета на ДГ |  |
|  | ## Подмяна на ударопоглъщащата настилка в двора на ДГ | ## Съвременна ## образователна среда |  |  | ## Трето тримесечие | ## Директор | ## Средства от бюджета на ДГ |  |
| ## Подобряване на материалната база и сградния фонд на ДГ „ Пролет „ с. Стамболово | ## Основен ремонт на кухненски блок – теракот, плочки, осветление | ## Съвременна ## образователна среда |  |  | ## Трето трмесечие | ## Директор | ## Инвестиционна програма на община Сливо пое |  |